附件2：

通辽市医院

新院区整体网络设计及监理服务项目

技术文件

2023年03月

- 项目背景及需求分析

- 医院背景情况

通辽市医院新院区位于通辽市经济技术开发区，清河大街与霍林郭勒路交汇 处西北角，占地面积 14.97 万平方米，总建筑面积 26.1 万平方米（地上 21.1 万平方米，地下 5 万平方米），建设门诊医技综合楼（1 栋）、病房楼（4 栋）、感染病房楼（1 栋）及科研楼（1 栋）共 7 栋楼宇，规划床位 2000 张。 为了将通辽市医院新院区打造成先进的智慧型区域医疗中心，结合网络安全、 网络管理、可靠性、可管理性、可扩展性、高性能、灾备等特殊性进行综合考虑， 将对新院区核心网络进行建设。

- 设计服务招标内容：

1  总体招标内容

为通辽市医院新院区核心网络建设项目提供设计编制服务（包括文本编制、 工程概算、图纸、设备清单）。文本编制包含项目建议书、可行性研究报告、初 步设计，并提供设备清单及技术参数，水平需达到直接招标要求，并配合招标程 序。

方案的编制包括但不限于建设背景、需求分析、方案设计、人员培训设计、 项目实施进度计划、投资概算（项目总投资概算表、设备配置清单）等。设计单 位负责配合对方案合规性、合理性进行评审，并根据甲方需求及专家意见进行修 改完善。

方案设计根据实际情况可能包含：总体架构、硬件配置选型原则、网络拓扑、 网络安全、应用支撑平台、访问控制、系统集成部署方案、与现有信息资源共享 分析、商用密码评测、等保测评、国产化替代要求等。

本项目如需报批，中标人需负责提供报批手续文件，并协助评审工作。

2  服务内容及要求

2.1 服务器室建设

共 3 个服务器室，分别为：双活核心 A 位于科研楼三楼东侧主服务器室、双活核心 B 位于门诊医技综合楼汇聚机房、灾备服务器室位于新院区以南 6 公里的通辽市医院体检中心四楼服务器室。

2.2 网络建设

新院区的基础网络将以“核心”、“汇聚”、“接入”三层网络的形式进行 建设，其“核心”建设在主服务器室，每幢楼宇设置一个“汇聚”，“接入”层 由若干接入交换机组成。

综合基础网络规划，新院区网络建设分为：有线内网、有线外网、院内无线 网。院内无线网及医院外网需要采用具有加密的 AP 进行全院覆盖，保护好患者 隐私，保证医院网络安全，避免造成数据泄密进而引起生产事故。

2.3 信息点建设

现预估有线内网共 11948 个信息点，病房预留（指：除床旁外，每间病房 2 根预留线）2070 个信息点，有线外网 3225 个信息点，无线 AP（包含吊顶式、面 板式）2677 颗，预估共计 19920 个信息点。

- 监理服务招标内容

1  监理技术要求

1.1总体要求

监理单位针对通辽市医院新院区核心网络建设项目提供监理服务。在监理服 务范围内，依据国家有关信息系统的法律、法规、技术规程、规范、标准以及工 程建设文件，监理单位承担全部工作的监理服务，按照《信息化工程监理规范》 总则及各分册的要求，对各系统的质量、进度、投资、风险进行全方位、全过程 控制，进行项目的合同管理、变更管理、配置管理、文档管理、人员管理、信息 管理以及安全文明实施的监理，负责系统建设过程中的组织协调等工作，使项目 建设按既定目标顺利进行。

1.2项目实施前、项目实施阶段服务内容及要求

监理单位应加强项目实施方案审核，促使项目中所使用的产品和服务符合委托合同及国家相关法律、法规和标准；明确项目实施计划，对于计划的调整应合理、受控；促使项目实施过程满足委托合同的要求，并与项目设计方案、项目计 划相符。监理单位应完成（包括但不限于）如下工作：

1、项目实施前，监理单位应审核被委托单位提交的质量管理计划、项目实施计划，审核后签署监理审核意见。

2、项目实施前，监理单位应组织建设单位、被委托单位召开项目实施启动

会，要求被委托单位落实实施计划、实施方案和必要的准备工作，会议内容做会议纪要，并经三方签认。

3、项目实施前，监理单位应审核被委托单位提交的项目实施方案，审核后签署监理意见。

4、监理单位应审核被委托单位提交的开工申请，检查项目准备情况。项目实施条件具备时，总监理工程师应签发开工令，并报建设单位开始项目实施。

5、监理单位应监督合同执行情况，通过监理周报、月报、阶段性报告定期向建设单位提交监理报告，跟踪项目的质量、进度、投资完成情况。

6、监理单位应对项目质量进行全过程监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位和关键点应采取“旁站监理”的方式，检查项目进度和质量，做好隐蔽工程的签证；对发现的可能影响质量的问题及时指令被委托单位采取措施解决，必要时发出停工、返工的指令。

7、监理单位做好监理日志，随时记录实施中有关质量、进度等方面的问题，并对发生质量问题的现场及时拍照或录相。

8、监理单位织对被委托单位提供的产品及服务进行验收，对验收结果做验收记录，并经三方签认；对不符合合同或相关标准规定的产品及服务应拒绝签认。没有被签认的产品及服务不得在项目实施中应用。

9、监理单位应按计划检查被委托单位项目实施状况、人员与实施方案的一致性。

10、监理单位应执行已确定的阶段性质量监督、控制措施及方法，并做监理日志。出现项目质量问题时，经确认后监理机构签发监理通知单，报建设单位、被委托单位，责令被委托单位整改。

11、监理单位应及时处理被委托单位提交的项目中关键环节的实施申请，审核其合理性后签认，报建设单位批准；必要时，监理机构应检查被委托单位重要项目步骤的衔接工作，做监理日志。未经监理工程师检查认可，被委托单位不能进行与之相关的下一步骤的实施。

12、监理单位应及时处理工程变更申请，审核变更的合理性，保证项目总体质量不受影响；监理机构应从目标系统的质量、进度和投资等方面审查工程变更，由于变更引起投资的改变应按照合同的相关条款执行。在合同中没有规定的，应在变更实施前与建设单位、被委托单位协商确定变更导致的投资变化，并作工程备忘录。

13、当出现项目事故时，监理单位应要求被委托单位在事故发生后立即采取措施，尽可能控制其影响范围，并及时签发停工令，报建设单位，并与建设单位、被委托单位共同确认初步处理意见；监理单位应监督被委托单位采取措施，查清事故原因，审核被委托单位提出的事故解决方案及预防措施，提出监理意见，提交建设单位签认；监理单位应审查被委托单位报送的事故报告及复工申请，条件具备时签发复工令。

14、监理单位若发现项目实施过程存在重大质量隐患，应及时向被委托单位签发停工令，并报建设单位，监督被委托单位进行整改。整改完毕后，及时处理被委托单位的复工申请。

15、监理单位应根据项目总进度计划，编制控制性总进度计划，并协助建设单位编制总体进度计划或实施总进度计划；审批实施总进度计划以及分年的年、季、月计划；跟踪监督、检查、记录进度计划的实施；对实际进度进行对比、检查、分析，对出现的偏差采取应对措施；审查被委托单位的进度报告，并编报监理报告。

16、监理单位应对项目实际进度做好记录和统计工作，并进行经常性和阶段性的项目实际进度与计划进度的对比分析，检查进度偏差的程度和产生的原因，分析预测进度偏差对后续实施工序和项目的影响程度，并提出指导性的解决措施。当项目实际进度与计划进度相比发生较大偏差而有可能影响合同工期目标的实现时，监理单位应提出进度计划的调整意见，并指导被委托单位相应调整进度计划。进度计划的重大调整应书面报建设单位批准。

17、监理单位应依据委托合同及其补充协议，审核被委托单位提交的项目阶段性报告和付款申请签发工程款支付意见，报建设单位签认。

18、监理单位应对项目实施阶段三方共同参与的过程和活动做工程备忘录；并检查督促被委托单位按规程规范实施、文明安全实施，防止因出现质量、安全事故及环保问题。

19、监理单位应根据需要及时组织专题会议，解决项目实施过程中的各种专项问题，并做会议纪要，提交建设单位和被委托单位。

1.3 验收阶段服务内容及要求

监理单位应评审项目测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等）的符合性及可行性；促使项目的最终功能和性能符合委托合同、法律、法规和标准的要求；推动被委托单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。合同验收时监理单位应完成（包括但不限于）如下工作：

1、检查与测试是确认项目各系统所建内容是否达到合同要求和评估系统质量的必备措施，监理单位应协助建设单位明确项目测试验收方案并审查其符合性及可行性，监理机构应组织对项目建设的应用系统软件、网络、布线等进行专项测试，作为项目验收的依据。

2、监理单位应及时处理被委托单位提交的验收申请，审核竣工结算，审核验收的必备条件，并签署监理意见。

3、监理单位应协助建设单位对验收中发现的质量问题进行评估，根据质量问题的性质和影响范围，敦促被委托单位根据验收整改要求提出整改方案，并监督整改过程。必要时，应组织重新验收。

4、监理单位应督促被委托单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估。

5、监理单位应敦促建设单位、被委托单位按照事先约定，编制、签署和妥善保存验收阶段的项目文档。

6、监理单位应编写各时段项目验收的监理工作报告，整理监理单位应提交和提供的验收资料；负责整理记录归档建设单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，出具监理文件。

7、监理机构应协助建设单位和被委托单位完成项目移交工作，将项目移交建设单位管理，并进入工程质量保修期。

2  其他要求

1、每名项目参与人员配备通讯设施，保证 24 小时随时沟通。

2、投标人配备完善的办公设施及交通工具，如计算机、打印机、车辆等。

3、制定完善的文明监理工作制度。

4、其它有关本项目现场保障设备由监理单位自行解决。

5、监理大纲：包括整体方案，专项监理方案，监理工作实施方案，设施、设备配备，现场协调组织措施，项目管理机构等内容。

3  技术文件、资料的要求

要求提供包括但不限于监理工作计划、项目周期性报告（周报、月报）、项目的专题报告（建议、评估意见）、监理通知、监理指令、工程支付签认单、项目备忘录、项目结束总结报告、其它（会议纪要、工作规范、说明文件）、软硬件的验收报告、集成商的安装集成验收报告等资料电子版，以及对应加盖公章的纸质版。

- 企业资质

1   企业资质

1.1级别

要求是一家设计院级别的设计单位。

1.2资质

设计单位具有工程咨询单位甲级资信证书，业务范围：电子、信息工程（含通信、广电、信息化）；

工程勘察资质：工程勘察专业类（工程测量）甲级；

工程设计资质：工程设计电子通信广电行业有线通信专业甲级；

电子与智能化工程专业承包二级及以上。